

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Разработка программы внедрения ЦОС и планов реализации по направлениям  |  | 2020 | Рабочая группа |
| 4 | Разработка положения о функционировании цифровой образовательной среды |  | 2020 | Рабочая группа |
| 5 | Формирование плана методического сопровождения педагогов по вопросам цифровых образовательных ресурсов в образовательной деятельности. |  | ежегодно | Кротенко Л.А.заместитель директора по УВР |
| 8 | Внесение дополнений в положение о стимулирующих надбавках за результативность деятельности по реализации проекта  |  | 2020 | Директор школы |
| Направление 2. Обеспечение функционирования и развития аппаратно-программной и телекоммуникационной инфраструктуры , использование автоматизированных информационных систем |
| 1 | Аудит персональных компьютеров в ОУ, размещение данных на официальных сайтах. |   | сентябрь | Зам директора |
| 2 | Аудит состояния локальной сети.  | 100% компьютеров в локальной сети | Сентябрь, ежегодно | Лаборант кабинета информатики |
| 3 | Учет используемого лицензионного программного обеспечения  | 100% | сентябрь ежегодно | Лаборант кабинета информатики |
| 4 |  Обновление антивирусного ПО на школьных компьютерах и серверах  | 100% | В течение года ежегодно | Лаборант кабинета информатики |
| 5 | Мониторинг точек доступа к сети Интернет в школе, обеспечение высокоскоростного Интернета | 50Мб/с 100 Мб/с  | 20202021 | Лаборант кабинета информатикиДиректор школы  |
| 6 | Контроль выполнения требований законодательства при организации доступа детей к сети Интернет в образовательных организациях |  | постоянно | Заместитель директора |
| 7 | Контроль выполнения требований законодательства при обработке персональных данных в информационных системах образовательных организаций | обеспечение информационной безопасности при обработке персональных данных при реализации проекта – 100% | Апрель, ежегодно | директор |
| 8 | Организация повышения квалификации работников школы по вопросам информационной безопасности, защиты персональных денных, а также защиты детей от информации, приносящей вред здоровью и развитию. |  | В течение всего периода 2020-2024гг | Заместитель директора по УВР |
| 9 | Определение потребности в платформах, приложениях, электронных пособиях |  | постоянно |  Заместитель директора по УВР |
| 10 | Создание автоматизированных рабочих мест педагогов и учащихся | 100% | 2020 – 2024 учебные годы |  Лаборант информатики |
| 11 | Электронный документооборот | 100% | 2021 – 2024 учебные годы |  Лаборант информатики |
| 12 | Создание и ведение вкладки «Модель цифровая образовательная среда» на сайте школы (наполнение, актуализация данных) |  |  | Члены рабочей группы |
| 13 | Информационная наполняемость официального сайта школы | 100% | В течение года | Заместители директора |
| Направление 3.Выявление ресурсов цифровой образовательной среды в организации образовательной деятельности, обучении и воспитании учащихся  |
| 1 | Формирование необходимых условий для обучения по общеобразовательным программам в дистанционной формате  | По мере необходимости | В течение учебного года | директор |
| 9 | Проведение единого урока безопасности в сети Интернет |  | В течение года | Заместители директора |
| 10 | Всероссийская акция «Час кода» |  | В течение года | Заместители директора |
| 11 | Организация и участие в онлайн – проектах, олимпиадах, конкурсах |  | В течение года | Заместители директора |
| Направление 4. Организация методического, научно – методического сопровождения профессионального развития педагогических кадров и реализация потенциала цифровой образовательной среды в образовательном процессе. |
| 1 |  Исследование мотивации педагогического коллектива по внедрению модели ЦОР. |  | 2020 |  педагог - психолог |
| 2 | Изучение уровня готовности педагогов ОО к использованию цифровых образовательных ресурсов | 100% | 2020 | Заместитель директора |
| 3 | Изучение и внедрение в учебный процесс эффективно использующих современные образовательные технологии, мастер-классы, открытые уроки  |  | В течение года | Заместитель директора |
| 4 | Изучение и внедрение в учебный процесс контентов, учебных платформ «УЧИ.РУ», «Я-КЛАСС», « «ФОКСФОРД» и др. |   | В течение года | Заместитель директора, рабочая группа |
| 7 | Проведение мониторингов по показателям: «доля педагогических работников, использующих ЦОР» и «доля учащихся, использующих ЦОР» |  | Декабрь, май |   |
| 8 |  Обобщение и распространение положительного опыта образовательной организации по развитию ЦОС, через участие в конкурсах, конференциях, онлайн – мероприятиях, мероприятиях муниципальной методической сети. |   | В течение года | Заместитель директора, рабочая группа |
| 10 | Индивидуальная методическая поддержка по работе с АИС«WEB-образование»  |  | В течение года  | А.С.Важенин, заместитель директора по УВР |
| 11 | Проведение научно – методических семинаров в т.ч. в режиме онлайн «Внедрение модели цифровой образовательной среды» |  | Ежегодно  | Заместитель директора, рабочая группа |
| 12 | Проведение тематических педагогических советов по вопросам внедрения модели цифровой образовательной среды. |  | Не реже 1 раза в год | Заместитель директора, рабочая группа |
| Направление 5. Разработка концепции взаимодействия с родителями (законными представителями), семьями обучающихся в условиях цифровой образовательной среды. |
| 3 | Диагностика образовательных потребностей родителей для разработки индивидуальных учебных планов и индивидуальных образовательных маршрутов |   | В течение всего периода | Заместитель директора, рабочая группа |
| 4 | Проведение родительских собраний, по вопросам внедрения модели цифровой образовательной среды |  | В течение всего периода | Заместитель директора, рабочая группа |